Szkoła Promująca Zdrowie’’
Szkoła Podstawowa nr 2 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Olsztynku
rok szkolny 2020/2021

PROBLEM PRIORYTETOWY DO ROZWIĄZANIA:

Wzmocnienie relacji społecznych po okresie izolacji poprzez różne formy organizacji czasu wolnego.

a) Krótki opis problemu priorytetowego
Na podstawie obserwacji zachowań uczniów, wywiadów z nauczycielami oraz na podstawie wyników uzyskanych z analizy kwestionariuszy ankiet zespół do spraw realizacji projektu uznał, że wielu uczniów:
- wykazuje się niską aktywnością fizyczną,
- wykazuje przejawy zachowań antyspołecznych,
- brak integracji społecznych,

b) Uzasadnienie problemu priorytetowego

Stwierdzono, że rozwiązanie tego problemu będzie ważnym elementem podniesienia świadomości społeczności szkolnej w obszarze edukacji prozdrowotnej. Działania ściśle powiązano z realizacją Szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego, który akcentuje omawiane wartości. Uczniowie zostaną zapoznani z wiedzą na temat znaczenia relacji między ludzkich, znaczeniem aktywności fizycznej dla zdrowia.

Priorytet został wybrany przez ww. zespół w porozumieniu z Samorządem Uczniowskim, Radą Rodziców, pielęgniarką szkolną i zaakceptowany przez członków Rady Pedagogicznej, na podstawie wyników autoewaluacji i obserwacji.

2. Główne przyczyny istnienia problemu dla priorytetu

- izolacja uczniów w okresie kwarantanny i utrudnione kontakty społeczne;
- charakterystyczne dla małych miejscowości specyficzne warunki środowiskowe;
- nieświadomość uczniów jak ważną rolę w życiu pełni aktywność fizyczna;
- nieświadomość uczniów na temat relacji międzyludzkich i znaczenia jednostki w życiu społecznym;

3. Rozwiązania dla usunięcia przyczyny problemu pirytowego
- wypracowanie form wspólnych działań wszystkich podmiotów szkoły;
- opracowanie i wdrażanie projektów edukacyjnych dotyczących zachowań prozdrowotnych;
- przeanalizowanie i modyfikacja Programu Profilaktyczno - Wychowawczego szkoły;
- opracowanie przez zespół do spraw promocji zdrowia działań promujących zdrowie wśród uczniów i rodziców;
- aktualizacja strony internetowej szkoły;
- angażowanie uczniów do udziału w różnych zajęciach ruchowych;
- przygotowanie przez uczniów dla całej społeczności z zakresu promocji zdrowia w ramach obchodów: Dni Jesieni, Mikołajek, Dnia Wiosny, Dni Rodziny, itp.

 Część właściwa

Wzmocnienie relacji społecznych po okresie izolacji poprzez różne formy organizacji czasu wolnego.

I. CEL:

Podniesienie świadomości uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie znaczenia jednostki w społeczeństwie, umocnienie relacji społecznych w celu poprawy zdrowia psychicznego. Kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu poprzez promowanie różnorodnych form aktywności fizycznych.
1. Kryterium sukcesu: Poprzez działania zawarte w planie na rok szkolny 2020/2021 60 % uczniów z badanej grupy,włącza się w życie społeczności szkolnej i podejmuje inicjatywę na rzecz aktywności fizycznej.
2. Sposób sprawdzenia czy osiągnięto cel (sukces):
1. Co wskaże, że osiągnięto cel? Liczba uczniów, która uzna, że posiada podstawowe wiadomości na temat roli aktywności fizycznej wykaże w ankiecie prawidłowe zachowania sprzyjające aktywnemu spędzaniu czasu wolnego. Liczba rodziców oraz nauczycieli, którzy zauważają zmiany zaistniałe w szkole, dostrzegą wzrost świadomości uczniów zakresie integracji społeczności szkolnej .
2. Jak sprawdzimy czy osiągnięto cel?
- Obserwacja zachowań uczniów.
- Wywiady z nauczycielami, uczniem na temat życia społeczności szkolnej,
- Analiza ankiet skierowanych do uczniów, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz rodziców.
Kto i kiedy sprawdzi, czy osiągnięto cel?: Zespół ds. promocji zdrowia czerwiec 2021.

Aby osiągnąć te cele należy:
- Umożliwić uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacniać poczucie własnej wartości,
- Podnosić poziom świadomości uczniów oraz osób dorosłych w zakresie odpowiedzialności za dokonywane wybory w przestrzeganiu zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej,
- Promować różnorodne formy aktywności fizycznej,
- Przedstawiać jasne cele dla promocji zdrowia i bezpieczeństwa społeczności szkolnej,
- Kształtować dobre relacje między: pracownikami i uczniami, samymi uczniami, szkołą i rodzicami oraz społecznością lokalną,
- Wykorzystywać wszelkie dostępne środki w społeczności lokalnej dla wspierania działań w zakresie promocji zdrowia,
- Planować wszechstronną edukację prozdrowotną z zastosowaniem metod aktywizujących uczniów,
- Wyposażyć uczniów w wiedzę i umiejętności, niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia,
- Kształtować u uczniów i pracowników szkoły poczucie odpowiedzialności za zdrowie,
- Włączać rodziców w realizację zadań wynikających z priorytetów Szkoły Promującej Zdrowie,
- Stwarzać w szkole przyjazny klimat poprzez dobrą komunikację, humor, zabawy
- Dbać o bezpieczeństwo fizyczne, psychiczne uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły,
- Podnosić kompetencje zawodowe nauczycieli.
- Propagować idee Szkoły Promującej Zdrowie,

ZADANIA DO REALIZACJI

L.p.	Nazwa zadania	Kryterium sukcesu	Sposób realizacji	Termin i osoby odpowiedzialne	Sposób sprawdzenia wykonania zadania
	Przekazanie informacji o zadaniach programu organom szkoły: / - radzie pedagogicznej, / - uczniom, / - rodzicom, / - pracownikom niepedagogicznym. / Uzgodnienie harmonogramu działań.	1. Akceptacja i gotowość do udziału 90% / nauczycieli. / 2.Aktualizacja strony i tablic ściennych. / 3.Przedstawienie planu działań SzPZ. / 4.Praca zespołu. zmodyfikowanie Szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego.	1.Spotkanie, dyskusja, planowanie tematyki i harmonogramu pracy. Wypracowanie wspólnych form działań wszystkich podmiotów szkoły dotyczących zachowań prozdrowotnych . / 2.Zamieszczanie i aktualizacja informacji o planowanych i podejmowanych działaniach na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy informacyjnej. / 3.Informacja społeczności szkolnej oraz rodziców na temat planu działań SzPZ i spodziewanych efektów pracy zespołu. / 4.Analiza i modyfikacja Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego.	1.Wrzesień 2020 r. / 2.Cały rok zespół ds. promocji zdrowia / 3.Wrzesień/ / wrzesień 2020 r. / 4.Wrzesień 2020 / Nauczyciele zespołu ds. Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego	1.Protokół z posiedzeń RP, zespołu SzPZ. / Bieżąca informacja przekazywana organom szkoły poprzez e- dziennik. / 2.Strona internetowa , fotorelacja / 3.Informacja poprzez e-dziennik Librus / 4.Program Wychowawczo - Profilaktyczny
	,,Dzień Jesieni”.	75% społeczności szkolnej uczestniczy w wykonaniu zadania.	1. Wykonanie plakatów o tematyce jesiennej na zajęciach z wychowawcą. / 2. Uczniowie do szkoły przychodzą w barwach jesieni (żółty, czerwony, pomarańczowy, brązowy). / 3. Przerwy z tańcem / 4.Upominki ,,Dzień Chłopaka”	IX 2020 / wychowawcy / 23. IX. 2020 / zespół ds. promocji zdrowia / 30.09. 2020 / zespół ds. promocji zdrowia, samorząd uczniowski	Wystawa prac/ / strona internetowa szkoły / fotorelacja / / strona internetowa szkoły / fotorelacja / / strona internetowa szkoły
	Sałatki owocowe/ kanapki	80% uczniów uczestniczy w wykonaniu zadania.	1. Uczniowie wykonują w klasach kanapki lub sałatki owocowe.	X. 2020 / wychowawcy	fotorelacja / / strona internetowa szkoły
	Zumba na dziedzińcu szkoły.	75% uczniów uczestniczy w zadaniu.	1. Uczniowie w czasie przerw wykonują zumbę na dziedzińcu szkoły.	X. 2020 / R. Borkowska	Fotorelacja / / strona internetowa szkoły
	Zadania do wykonania – Kalendarz z zadaniami dla każdej klasy.	85% uczniów uczestniczy w wykonaniu zadania.	Uczniowie losują zadania do wykonania zadania.	XI. 2020 / Zespół ds. promocji zdrowia	fotorelacja / / strona internetowa szkoły
	Mikołajkowy turniej	90% uczniów uczestniczy w turnieju	1.Turniej zręcznościowy na sali gimnastycznej. / 2.Świąteczny sweter.	04. XII. 2020 / samorząd uczniowski / Zespół ds. promocji zdrowia	fotorelacja / / strona internetowa szkoły
	Dni filmowe.	75% uczniów uczestniczy w zadaniu	1. Wspólne oglądanie filmów (bajek) podczas przerw. / 2. Dzień śpiocha.	I. 2021 r. / J. Petrykowska	Fotorelacja / / strona internetowa szkoły
	Głośne czytanie baśni.	65% uczniów uczestniczy w zadaniu	Wspólne głośne czytanie baśni (książek).	II 2021 r. / J. Petrykowska / H. Kostrzewa	Fotorelacja / / strona internetowa szkoły
	Dzień Wiosny	85% uczniów uczestniczy w zadaniu	1. Uczniowie, nauczyciele przychodzą do szkoły w barwach wiosennych (żółty, zielony). / 2. Pokaz talentów przez uczniów.	III. 2021 r. / Zespół SzPZ / samorząd uczniowski	Fotorelacja / / strona internetowa szkoły
	Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem	75% uczniów uczestniczy w zadaniu.	1. Wykonanie plakatów związanych z hałasem. / 2. Pomiar hałasu	25. IV. 2021 r / Wychowawcy / B. Mikitiuk	Fotorelacja / / strona internetowa szkoły
	Dni rodziny/ Dzień Dziecka	85% uczniów uczestniczy w zadaniu	1.Wspólne śniadanie na trawie. / 2. Zabawy ruchowe/turnieje	V/VI 2021 r. / wychowawcy/nauczyciele	Fotorelacja / / strona internetowa szkoły